# Product Backlog

Lista priorizada y única de todo lo que se construye en el proyecto. Se actualiza en cada sprint.

| Proyecto | ServiciosYa | Versión | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Rotativo (ver Registro de roles) | Última actualización | 12-10-2026 |

## Criterios del backlog

| Prioridad | Alta: indispensable para el valor central del producto. Media: mejora relevante. Baja: deseable o de largo plazo. |
| --- | --- |
| Estimación | Puntos de historia (escala 1, 2, 3, 5, 8, 13): esfuerzo relativo que considera complejidad, incertidumbre y volumen de trabajo. |
| Sprint | S1 a S9: sprints de 2 semanas del plan de 18 semanas. "Por planificar" y "Post-APT" corresponden a trabajo aún sin sprint asignado. |
| Estado | Hecho: cumple la definición de terminado. En curso: en desarrollo. Pendiente: aún no iniciada. |
| Responsable | Integrante a cargo, según su rol técnico: Maximiliano (frontend), Salomón (backend y datos), Sebastián (QA y documentación). |

## Épicas

| ID | Épica | Historias | Puntos | Hechas | En curso | Pendientes | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP01 | Autenticación y registro | 7 | 23 | 6 | 0 | 1 | Alta de usuarios y acceso seguro según rol. |
| EP02 | Perfiles y paneles | 6 | 19 | 6 | 0 | 0 | Perfiles de cliente y profesional, perfil público y dashboards. |
| EP03 | Solicitudes del cliente | 8 | 35 | 8 | 0 | 0 | Creación, seguimiento y cierre de solicitudes de servicio. |
| EP04 | Búsqueda y postulación | 6 | 22 | 6 | 0 | 0 | Descubrimiento de trabajos y cotización del profesional. |
| EP05 | Ejecución y PIN de seguridad | 7 | 27 | 5 | 0 | 2 | Confirmación en terreno e inicio/cierre del servicio. |
| EP06 | Comunicación | 6 | 22 | 6 | 0 | 0 | Chat en tiempo real y notificaciones. |
| EP07 | Créditos, billetera y pagos | 7 | 34 | 2 | 4 | 1 | Modelo de créditos, compra de paquetes y movimientos. |
| EP08 | Reputación y strikes | 6 | 28 | 6 | 0 | 0 | Calificación mutua, reportes y suspensión automática. |
| EP09 | Verificación de identidad | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | Validación del RUT del profesional mediante IA. |
| EP10 | Verificación municipal | 6 | 36 | 4 | 1 | 1 | Pasaporte de Confianza Vecinal con la OMIL (innovación). |
| EP11 | Analítica del profesional | 5 | 17 | 0 | 5 | 0 | Panel de rendimiento, metas y exportación. |
| EP12 | Administración | 5 | 16 | 5 | 0 | 0 | Moderación de usuarios y solicitudes. |
| EP13 | Soporte y contenido | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | Ayuda, contacto y páginas informativas. |
| EP14 | Catálogo de rubros | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | Catálogo único de servicios de múltiples rubros. |
| EP15 | Seguridad y datos | 8 | 50 | 3 | 0 | 5 | Reglas, índices, credenciales y endurecimiento. |
| EP16 | Calidad y despliegue | 9 | 46 | 2 | 0 | 7 | Pruebas, build, contenedores y despliegue. |
| EP17 | Documentación y gestión | 7 | 32 | 3 | 1 | 3 | Auditoría, documentación técnica y gestión Scrum. |
|  | TOTAL | 102 | 438 | 65 | 14 | 23 |  |

## Historias de usuario priorizadas

| ID | Épica / Módulo | Historia de usuario | Prioridad | Estimación (pts) | Sprint | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | EP01 · Autenticación y registro | Como cliente, quiero registrarme con mis datos personales y un RUT validado, para crear mi cuenta de forma segura. | Alta | 5 | S1 | Hecho | Maximiliano |
| HU-02 | EP01 · Autenticación y registro | Como profesional, quiero registrarme indicando región, comuna y rubro, para ofrecer mis servicios en mi zona. | Alta | 5 | S1 | Hecho | Maximiliano |
| HU-03 | EP01 · Autenticación y registro | Como usuario, quiero iniciar sesión con correo y contraseña y ser redirigido según mi rol, para acceder a las funciones que me corresponden. | Alta | 3 | S1 | Hecho | Maximiliano |
| HU-04 | EP01 · Autenticación y registro | Como usuario, quiero recuperar mi contraseña por correo, para volver a entrar si la olvido. | Media | 2 | S1 | Hecho | Maximiliano |
| HU-05 | EP01 · Autenticación y registro | Como usuario, quiero que la contraseña exija un mínimo de 8 caracteres con indicador de fortaleza, para proteger mi cuenta. | Media | 2 | S2 | Hecho | Maximiliano |
| HU-06 | EP01 · Autenticación y registro | Como profesional nuevo, quiero recibir 10 créditos de bienvenida y un bono al verificar mi correo, para poder postular a mis primeros trabajos. | Media | 3 | S3 | Hecho | Salomón |
| HU-07 | EP01 · Autenticación y registro | Como administrador, quiero que el registro rechace los RUT baneados, para evitar que usuarios sancionados creen una cuenta nueva. | Media | 3 | S9 | Pendiente | Salomón |
| HU-08 | EP02 · Perfiles y paneles | Como cliente, quiero editar mi perfil y mi foto (con cámara o archivo), para que los profesionales me identifiquen. | Media | 3 | S2 | Hecho | Maximiliano |
| HU-09 | EP02 · Perfiles y paneles | Como profesional, quiero completar mi perfil con especialidad, descripción y datos de contacto, para presentarme a los clientes. | Media | 3 | S2 | Hecho | Maximiliano |
| HU-10 | EP02 · Perfiles y paneles | Como cliente, quiero ver el perfil público del profesional con sus calificaciones y sellos de verificación, para decidir a quién contratar. | Alta | 5 | S3 | Hecho | Maximiliano |
| HU-11 | EP02 · Perfiles y paneles | Como profesional, quiero ver el perfil y la reputación del cliente antes de postular, para evaluar si acepto el trabajo. | Media | 2 | S3 | Hecho | Maximiliano |
| HU-12 | EP02 · Perfiles y paneles | Como cliente, quiero un dashboard con el resumen de mi actividad, para acceder rápido a mis solicitudes. | Media | 3 | S2 | Hecho | Maximiliano |
| HU-13 | EP02 · Perfiles y paneles | Como profesional, quiero un dashboard con mi saldo, trabajos activos y accesos directos, para organizar mi jornada. | Media | 3 | S2 | Hecho | Maximiliano |
| HU-14 | EP03 · Solicitudes del cliente | Como cliente, quiero crear una solicitud en 5 pasos guiados (servicio, fotos, ubicación, agenda y confirmación), para describir claramente lo que necesito. | Alta | 8 | S2 | Hecho | Maximiliano |
| HU-15 | EP03 · Solicitudes del cliente | Como cliente, quiero adjuntar hasta 3 fotos del problema, comprimidas automáticamente, para que el profesional cotice con más precisión. | Media | 3 | S2 | Hecho | Maximiliano |
| HU-16 | EP03 · Solicitudes del cliente | Como cliente, quiero ingresar mi dirección con autocompletado y, si falla, de forma manual, para no quedar bloqueado en el flujo. | Media | 5 | S2 | Hecho | Maximiliano |
| HU-17 | EP03 · Solicitudes del cliente | Como cliente, quiero marcar mi solicitud como urgente (Flash), para que se muestre con prioridad a los profesionales. | Media | 5 | S4 | Hecho | Salomón |
| HU-18 | EP03 · Solicitudes del cliente | Como cliente, quiero declarar la veracidad de mis datos y aceptar los términos antes de publicar, para dejar constancia legal. | Baja | 1 | S2 | Hecho | Maximiliano |
| HU-19 | EP03 · Solicitudes del cliente | Como cliente, quiero seguir mis solicitudes por estado (pendiente, asignado, en progreso, completado, cancelado), para saber en qué etapa está cada una. | Alta | 5 | S2 | Hecho | Maximiliano |
| HU-20 | EP03 · Solicitudes del cliente | Como cliente, quiero aceptar la propuesta de un profesional, para asignarle el trabajo. | Alta | 5 | S3 | Hecho | Maximiliano |
| HU-21 | EP03 · Solicitudes del cliente | Como cliente, quiero cancelar una solicitud antes de que inicie el servicio, para corregir un cambio de planes. | Media | 3 | S3 | Hecho | Maximiliano |
| HU-22 | EP04 · Búsqueda y postulación | Como profesional, quiero ver los trabajos disponibles filtrados por mi rubro y categoría, para encontrar oportunidades relevantes. | Alta | 5 | S3 | Hecho | Maximiliano |
| HU-23 | EP04 · Búsqueda y postulación | Como profesional, quiero ordenar los trabajos por urgencia y distancia, para priorizar los más convenientes. | Media | 3 | S3 | Hecho | Maximiliano |
| HU-24 | EP04 · Búsqueda y postulación | Como profesional, quiero enviar una cotización con mano de obra, materiales y detalle, para que el cliente compare propuestas. | Alta | 5 | S3 | Hecho | Maximiliano |
| HU-25 | EP04 · Búsqueda y postulación | Como profesional, quiero que al postular se descuenten mis créditos de forma atómica y se valide que el trabajo siga disponible, para evitar cobros duplicados o erróneos. | Alta | 5 | S4 | Hecho | Salomón |
| HU-26 | EP04 · Búsqueda y postulación | Como profesional, quiero conocer el costo en créditos antes de postular (4 normal, 6 urgente), para decidir con información. | Media | 2 | S4 | Hecho | Salomón |
| HU-27 | EP04 · Búsqueda y postulación | Como plataforma, quiero impedir que un profesional bloqueado o sin saldo postule, para hacer cumplir las reglas de la comunidad. | Alta | 2 | S4 | Hecho | Salomón |
| HU-28 | EP05 · Ejecución y PIN de seguridad | Como cliente, quiero recibir un PIN aleatorio de 4 dígitos al aceptar una propuesta, para confirmar en terreno la identidad del profesional. | Alta | 3 | S3 | Hecho | Salomón |
| HU-29 | EP05 · Ejecución y PIN de seguridad | Como profesional, quiero avisar "voy en camino", para que el cliente sepa que mi llegada es inminente. | Media | 2 | S3 | Hecho | Maximiliano |
| HU-30 | EP05 · Ejecución y PIN de seguridad | Como profesional, quiero ingresar el PIN del cliente para iniciar el servicio, con intentos limitados y bloqueo, para validar que estoy en el trabajo correcto. | Alta | 5 | S3 | Hecho | Salomón |
| HU-31 | EP05 · Ejecución y PIN de seguridad | Como profesional, quiero finalizar el trabajo y que el cliente tenga 48 horas para confirmarlo, para cerrar el servicio con respaldo. | Alta | 5 | S3 | Hecho | Maximiliano |
| HU-32 | EP05 · Ejecución y PIN de seguridad | Como profesional, quiero un historial de mis trabajos realizados, para llevar el registro de mi actividad. | Media | 3 | S4 | Hecho | Maximiliano |
| HU-33 | EP05 · Ejecución y PIN de seguridad | Como plataforma, quiero validar el PIN en el servidor mediante una Cloud Function, para que no pueda leerse ni evadirse desde el cliente. | Alta | 8 | S9 | Pendiente | Salomón |
| HU-34 | EP05 · Ejecución y PIN de seguridad | Como equipo, quiero unificar el límite de intentos de PIN en business.js, para que la interfaz y las pruebas usen la misma regla. | Baja | 1 | S9 | Pendiente | Sebastián |
| HU-35 | EP06 · Comunicación | Como cliente o profesional, quiero conversar en tiempo real dentro de cada solicitud, para coordinar los detalles del servicio. | Alta | 8 | S3 | Hecho | Maximiliano |
| HU-36 | EP06 · Comunicación | Como usuario, quiero ver cuándo mi contraparte está escribiendo, para saber que mi mensaje está siendo atendido. | Baja | 2 | S3 | Hecho | Maximiliano |
| HU-37 | EP06 · Comunicación | Como usuario, quiero enviar imágenes en el chat, comprimidas automáticamente, para mostrar el problema o el avance. | Media | 3 | S3 | Hecho | Maximiliano |
| HU-38 | EP06 · Comunicación | Como profesional, quiero enviar mi propuesta económica como tarjeta dentro del chat, para que el cliente la acepte con un clic. | Media | 3 | S3 | Hecho | Maximiliano |
| HU-39 | EP06 · Comunicación | Como usuario, quiero un centro de notificaciones con marcado de lectura por lotes, para no perder avisos importantes. | Media | 3 | S4 | Hecho | Maximiliano |
| HU-40 | EP06 · Comunicación | Como usuario, quiero recibir notificaciones automáticas ante nuevas propuestas, aceptaciones y strikes, para estar al tanto sin revisar manualmente. | Media | 3 | S4 | Hecho | Salomón |
| HU-41 | EP07 · Créditos, billetera y pagos | Como profesional, quiero ver mi billetera con saldo, gastos e ingresos y movimientos filtrables, para controlar mis créditos. | Alta | 5 | S4 | Hecho | Maximiliano |
| HU-42 | EP07 · Créditos, billetera y pagos | Como profesional, quiero un historial de transacciones de créditos (uso, compra y bono), para auditar mis movimientos. | Media | 3 | S4 | Hecho | Salomón |
| HU-43 | EP07 · Créditos, billetera y pagos | Como profesional, quiero comprar paquetes de créditos (10, 30 y 60) con Mercado Pago, para seguir postulando a trabajos. | Alta | 8 | S5 | En curso | Salomón |
| HU-44 | EP07 · Créditos, billetera y pagos | Como plataforma, quiero acreditar los créditos solo cuando el pago es aprobado mediante un webhook, para evitar inconsistencias. | Alta | 5 | S5 | En curso | Salomón |
| HU-45 | EP07 · Créditos, billetera y pagos | Como cliente, quiero pagar la prioridad Flash de mi solicitud, para destacarla frente a otras. | Media | 5 | S5 | En curso | Salomón |
| HU-46 | EP07 · Créditos, billetera y pagos | Como equipo, quiero poder cambiar el modo de operación de pagos e identidad por variable de entorno, para trabajar en distintos ambientes sin modificar el código. | Media | 3 | S5 | En curso | Salomón |
| HU-47 | EP07 · Créditos, billetera y pagos | Como plataforma, quiero validar firma e idempotencia del webhook y los precios de los paquetes en el servidor, para impedir acreditaciones duplicadas o manipuladas. | Alta | 5 | S9 | Pendiente | Salomón |
| HU-48 | EP08 · Reputación y strikes | Como cliente, quiero calificar al profesional con estrellas y etiquetas al finalizar, para dejar mi opinión. | Alta | 5 | S4 | Hecho | Maximiliano |
| HU-49 | EP08 · Reputación y strikes | Como usuario, quiero que el promedio de calificaciones se muestre desde 3 reseñas, para que sea representativo. | Baja | 2 | S4 | Hecho | Maximiliano |
| HU-50 | EP08 · Reputación y strikes | Como cliente, quiero reportar conductas indebidas indicando el motivo, para proteger a la comunidad. | Alta | 8 | S4 | Hecho | Salomón |
| HU-51 | EP08 · Reputación y strikes | Como profesional, quiero reportar a un cliente por conductas indebidas, para resguardar mi seguridad. | Media | 3 | S4 | Hecho | Salomón |
| HU-52 | EP08 · Reputación y strikes | Como plataforma, quiero ponderar los reportes (graves inmediatos, leves solo en reincidencia), para sancionar de forma proporcional. | Alta | 5 | S4 | Hecho | Salomón |
| HU-53 | EP08 · Reputación y strikes | Como plataforma, quiero bloquear automáticamente la cuenta al alcanzar 3 strikes, para hacer cumplir las normas. | Alta | 5 | S4 | Hecho | Salomón |
| HU-54 | EP09 · Verificación de identidad | Como profesional, quiero verificar mi identidad fotografiando mi documento, para obtener la insignia de identidad verificada. | Alta | 8 | S5 | En curso | Salomón |
| HU-55 | EP09 · Verificación de identidad | Como plataforma, quiero comprobar que el RUT del documento coincida con el de la cuenta autenticada, para evitar suplantaciones. | Alta | 3 | S5 | En curso | Salomón |
| HU-56 | EP09 · Verificación de identidad | Como cliente, quiero ver la insignia de identidad verificada en el perfil del profesional, para contratar con más confianza. | Media | 2 | S5 | En curso | Maximiliano |
| HU-57 | EP10 · Verificación municipal | Como equipo, quiero un modelo de datos para la verificación municipal (estado, comuna y sub-sellos), para soportar el Pasaporte de Confianza Vecinal. | Alta | 5 | S3 | Hecho | Salomón |
| HU-58 | EP10 · Verificación municipal | Como cliente, quiero ver el nivel de verificación del profesional (básico, identidad o municipal), para dimensionar su confiabilidad. | Alta | 3 | S3 | Hecho | Maximiliano |
| HU-59 | EP10 · Verificación municipal | Como cliente, quiero ver sub-sellos de inscripción OMIL/BNE, título profesional y situación migratoria, para conocer datos verificados sin exponer el RUT. | Media | 5 | S4 | Hecho | Maximiliano |
| HU-60 | EP10 · Verificación municipal | Como administrador, quiero consultar a un profesional por RUT y otorgar o revocar el sello indicando la comuna que certifica, para operar la verificación institucional. | Alta | 5 | S4 | Hecho | Salomón |
| HU-61 | EP10 · Verificación municipal | Como equipo, quiero redactar el modelo de convenio con la OMIL, para sustentar el mecanismo institucional. | Alta | 5 | S4 | En curso | Sebastián |
| HU-62 | EP10 · Verificación municipal | Como organización, quiero formalizar un convenio real con una municipalidad, para convertir la verificación en una integración operativa. | Baja | 13 | Post-APT | Pendiente | Equipo |
| HU-63 | EP11 · Analítica del profesional | Como profesional, quiero ver mis ingresos acumulados y su evolución mensual, para entender mi desempeño. | Media | 5 | S5 | En curso | Maximiliano |
| HU-64 | EP11 · Analítica del profesional | Como profesional, quiero ver la distribución de mis trabajos por tipo, para saber qué servicios rinden más. | Media | 3 | S5 | En curso | Maximiliano |
| HU-65 | EP11 · Analítica del profesional | Como profesional, quiero comparar mis resultados mes a mes, para detectar tendencias. | Baja | 2 | S5 | En curso | Maximiliano |
| HU-66 | EP11 · Analítica del profesional | Como profesional, quiero definir metas de ingresos anuales y mensuales con barra de progreso, para planificar mi crecimiento. | Media | 5 | S5 | En curso | Maximiliano |
| HU-67 | EP11 · Analítica del profesional | Como profesional, quiero exportar mis métricas en CSV, para analizarlas en otras herramientas. | Baja | 2 | S5 | En curso | Maximiliano |
| HU-68 | EP12 · Administración | Como administrador, quiero acceder a un panel restringido por rol, para gestionar la plataforma de forma segura. | Alta | 2 | S2 | Hecho | Salomón |
| HU-69 | EP12 · Administración | Como administrador, quiero listar, suspender y reactivar profesionales, para controlar la calidad del servicio. | Alta | 5 | S2 | Hecho | Salomón |
| HU-70 | EP12 · Administración | Como administrador, quiero gestionar clientes y reiniciar strikes, para resolver casos revisados. | Media | 3 | S2 | Hecho | Salomón |
| HU-71 | EP12 · Administración | Como administrador, quiero banear definitivamente a un usuario por RUT, para sancionar infracciones graves. | Media | 3 | S4 | Hecho | Salomón |
| HU-72 | EP12 · Administración | Como administrador, quiero moderar y eliminar solicitudes, para retirar contenido inapropiado. | Media | 3 | S2 | Hecho | Salomón |
| HU-73 | EP13 · Soporte y contenido | Como usuario, quiero un Centro de Ayuda con preguntas frecuentes filtradas por rol y categoría, para resolver dudas por mi cuenta. | Media | 3 | S6 | Pendiente | Maximiliano |
| HU-74 | EP13 · Soporte y contenido | Como usuario, quiero enviar consultas desde un formulario de contacto que genere un ticket, para recibir ayuda del equipo. | Media | 2 | S6 | Pendiente | Maximiliano |
| HU-75 | EP13 · Soporte y contenido | Como visitante, quiero un Home que explique la propuesta de valor y muestre las categorías, para entender el servicio antes de registrarme. | Media | 3 | S2 | Hecho | Maximiliano |
| HU-76 | EP13 · Soporte y contenido | Como usuario, quiero acceder a Términos, Privacidad y Sobre nosotros, para conocer las condiciones del servicio. | Baja | 2 | S6 | Pendiente | Maximiliano |
| HU-77 | EP14 · Catálogo de rubros | Como equipo, quiero un catálogo único de 38 rubros en 11 categorías usado por registro, búsqueda y solicitudes, para que ningún servicio quede sin oferta ni demanda. | Alta | 5 | S2 | Hecho | Maximiliano |
| HU-78 | EP14 · Catálogo de rubros | Como cliente, quiero buscar y filtrar servicios por categoría y rubro, para encontrar rápido lo que necesito. | Media | 3 | S2 | Hecho | Maximiliano |
| HU-79 | EP15 · Seguridad y datos | Como equipo, quiero sacar el token de Mercado Pago del código fuente y usar variables de entorno, para no exponer credenciales. | Alta | 3 | S1 | Hecho | Salomón |
| HU-80 | EP15 · Seguridad y datos | Como equipo, quiero reglas de Firestore con denegación por defecto y reglas por colección, para proteger los datos. | Alta | 5 | S4 | Hecho | Salomón |
| HU-81 | EP15 · Seguridad y datos | Como equipo, quiero índices compuestos para cada consulta con múltiples filtros, para evitar errores en producción. | Alta | 3 | S1 | Hecho | Salomón |
| HU-82 | EP15 · Seguridad y datos | Como plataforma, quiero proteger en las reglas los campos de confianza (rol, créditos, verificación, strikes y bloqueo), para que solo cambien desde administración o Cloud Functions. | Alta | 8 | S9 | Pendiente | Salomón |
| HU-83 | EP15 · Seguridad y datos | Como plataforma, quiero restringir la lectura de usuarios, solicitudes y chats a los participantes, para proteger datos personales como el RUT y el PIN. | Alta | 8 | S9 | Pendiente | Salomón |
| HU-84 | EP15 · Seguridad y datos | Como equipo, quiero reglas explícitas para las colecciones metas y de pagos en curso, para que la analítica y el checkout funcionen bajo la política de seguridad. | Media | 2 | S9 | Pendiente | Salomón |
| HU-85 | EP15 · Seguridad y datos | Como equipo, quiero separar los datos públicos y sensibles del profesional en subcolecciones, para exponer solo lo necesario. | Media | 8 | Por planificar | Pendiente | Salomón |
| HU-86 | EP15 · Seguridad y datos | Como plataforma, quiero mover el descuento de créditos y la aplicación de strikes a Cloud Functions, para impedir su manipulación desde el cliente. | Media | 13 | Por planificar | Pendiente | Salomón |
| HU-87 | EP16 · Calidad y despliegue | Como equipo, quiero extraer las reglas críticas a un módulo puro (business.js), para probarlas de forma aislada y evitar duplicación. | Alta | 5 | S4 | Hecho | Sebastián |
| HU-88 | EP16 · Calidad y despliegue | Como equipo, quiero una suite de pruebas unitarias con Vitest sobre la lógica de negocio, para detectar regresiones. | Alta | 5 | S4 | Hecho | Sebastián |
| HU-89 | EP16 · Calidad y despliegue | Como equipo, quiero optimizar el build con carga diferida por ruta y separación de librerías, para mejorar el tiempo de carga. | Media | 3 | S6 | Pendiente | Maximiliano |
| HU-90 | EP16 · Calidad y despliegue | Como equipo, quiero contenerizar el sistema con Docker y emuladores de Firebase, para reproducir el entorno fácilmente. | Media | 5 | S6 | Pendiente | Salomón |
| HU-91 | EP16 · Calidad y despliegue | Como equipo, quiero desplegar el frontend en Firebase Hosting y las Cloud Functions, para publicar el sistema. | Alta | 5 | S7 | Pendiente | Salomón |
| HU-92 | EP16 · Calidad y despliegue | Como equipo, quiero ejecutar pruebas de extremo a extremo del flujo cliente-profesional en el entorno desplegado, para certificar el producto. | Alta | 5 | S7 | Pendiente | Sebastián |
| HU-93 | EP16 · Calidad y despliegue | Como equipo, quiero corregir los errores reportados por el linter, para mantener un código consistente. | Media | 5 | S9 | Pendiente | Sebastián |
| HU-94 | EP16 · Calidad y despliegue | Como equipo, quiero pruebas de las reglas de seguridad con los emuladores de Firebase, para garantizar los permisos por rol. | Media | 8 | S9 | Pendiente | Sebastián |
| HU-95 | EP16 · Calidad y despliegue | Como equipo, quiero integración continua que ejecute pruebas y build en cada cambio, para detectar fallos temprano. | Media | 5 | Por planificar | Pendiente | Sebastián |
| HU-96 | EP17 · Documentación y gestión | Como equipo, quiero auditar y documentar la base heredada (credenciales, reglas, panel admin y lógica), para corregirla antes de seguir construyendo. | Alta | 5 | S1 | Hecho | Salomón |
| HU-97 | EP17 · Documentación y gestión | Como equipo, quiero documentar arquitectura, modelo de datos y pagos/verificación, para facilitar el mantenimiento. | Alta | 5 | S2 | Hecho | Salomón |
| HU-98 | EP17 · Documentación y gestión | Como equipo, quiero un informe de innovación del Pasaporte de Confianza Vecinal, para respaldar el aporte de valor. | Media | 3 | S3 | Hecho | Sebastián |
| HU-99 | EP17 · Documentación y gestión | Como equipo, quiero un informe de avance con resumen en inglés, para cumplir la entrega de la Fase 2. | Media | 3 | S5 | En curso | Equipo |
| HU-100 | EP17 · Documentación y gestión | Como equipo, quiero un manual técnico y de despliegue, para que otra persona pueda instalar y operar el sistema. | Media | 3 | S8 | Pendiente | Sebastián |
| HU-101 | EP17 · Documentación y gestión | Como equipo, quiero reunir las evidencias de la aplicación y de la base de datos, para respaldar el informe final. | Alta | 5 | S8 | Pendiente | Equipo |
| HU-102 | EP17 · Documentación y gestión | Como equipo, quiero redactar el informe final y preparar la presentación, para cerrar el proyecto APT. | Alta | 8 | S9 | Pendiente | Equipo |

## Resumen por sprint

| Sprint | Historias | Puntos | Hechas | No hechas | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 7 | 26 | 7 | 0 |  |
| S2 | 18 | 65 | 18 | 0 |  |
| S3 | 19 | 73 | 19 | 0 |  |
| S4 | 22 | 92 | 21 | 1 |  |
| S5 | 13 | 54 | 0 | 13 |  |
| S6 | 5 | 15 | 0 | 5 |  |
| S7 | 2 | 10 | 0 | 2 |  |
| S8 | 2 | 8 | 0 | 2 |  |
| S9 | 10 | 56 | 0 | 10 |  |
| Por planificar | 3 | 26 | 0 | 3 |  |
| Post-APT | 1 | 13 | 0 | 1 |  |