# Registro de riesgos

Riesgos del proyecto, su evaluación y las acciones para reducirlos.

| Proyecto | ServiciosYa | Última actualización | 07-10-2026 |
| --- | --- | --- | --- |

| Escala | Probabilidad e Impacto: Baja (1), Media (2), Alta (3). Nivel = Probabilidad × Impacto: 1–2 Bajo, 3–4 Medio, 6–9 Alto. |
| --- | --- |
| Estado | Cerrado: el riesgo ya fue resuelto. Mitigado: controlado con acciones vigentes. Aceptado: se asume por estar fuera del alcance. Activo: requiere seguimiento. |

| ID | Riesgo | Categoría | Prob. | Impacto | Nivel | Mitigación / plan de contingencia | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Deuda técnica de la base heredada mayor a la prevista (credenciales, reglas, panel de administración y lógica duplicada). | Técnico | 3 | 3 | 9 (Alto) | Priorizar una auditoría antes de construir, documentar cada hallazgo en ARCHITECTURE.md y corregirlos por orden de severidad. | Salomón | Cerrado |
| R-02 | Credenciales de servicios externos escritas en el código fuente (token de Mercado Pago). | Seguridad | 3 | 3 | 9 (Alto) | Migrar los secretos a variables de entorno no versionadas, excluirlas con .gitignore y entregar archivos .env.example. | Salomón | Cerrado |
| R-03 | Reglas de Firestore en modo prueba con fecha vencida, que denegaban todo el tráfico. | Seguridad | 3 | 3 | 9 (Alto) | Reescribir las reglas con denegación por defecto y reglas por colección. | Salomón | Cerrado |
| R-04 | Catálogo de rubros duplicado y desincronizado entre solicitudes y registro de profesionales. | Alcance | 3 | 2 | 6 (Alto) | Unificar el catálogo en un único archivo (categories.js) usado por todas las pantallas. | Maximiliano | Cerrado |
| R-05 | Índices compuestos de Firestore incompletos, con riesgo de fallas en consultas al desplegar. | Técnico | 2 | 2 | 4 (Medio) | Reescribir firestore.indexes.json cubriendo cada combinación de filtros en uso. | Salomón | Cerrado |
| R-06 | Firebase Storage requiere un plan de pago, lo que impide almacenar imágenes allí. | Externo | 3 | 2 | 6 (Alto) | Comprimir imágenes en el navegador y almacenarlas dentro del documento de Firestore. | Maximiliano | Cerrado |
| R-07 | Un convenio real con una municipalidad excede el alcance de un semestre. | Alcance | 3 | 3 | 9 (Alto) | Acotar la verificación municipal al modelo de datos y a la experiencia de usuario, operada desde Admin; dejar el convenio como hito posterior. | Equipo | Aceptado |
| R-08 | Dependencia de servicios externos (Mercado Pago, Google Cloud Vision y Google Maps) y de sus credenciales. | Externo | 2 | 3 | 6 (Alto) | Gestionar los secretos solo en Cloud Functions; mantener el ingreso manual de dirección como alternativa al autocompletado. | Salomón | Mitigado |
| R-09 | Retraso leve en la verificación municipal por priorizar los hallazgos de seguridad. | Tiempo | 2 | 2 | 4 (Medio) | Reprogramar la actividad y avanzar la documentación del convenio en paralelo. | Sebastián | Cerrado |
| R-10 | Concentración del conocimiento y la coordinación por mantener roles fijos por área. | Equipo | 2 | 2 | 4 (Medio) | Adoptar roles Scrum rotativos entre los integrantes a partir del Sprint 5. | Equipo | Mitigado |
| R-11 | Lógica de negocio repetida en varias pantallas y sin posibilidad de probarse de forma aislada. | Calidad | 3 | 2 | 6 (Alto) | Extraerla a src/lib/business.js y cubrirla con 25 pruebas unitarias. | Sebastián | Cerrado |
| R-12 | Reglas de acceso a datos menos restrictivas de lo deseable en lectura y en campos de confianza (rol, créditos, verificación, strikes). | Seguridad | 2 | 3 | 6 (Alto) | Aplicar la hoja de ruta de seguridad: proteger campos de confianza y limitar la lectura a los participantes (HU-80 y HU-81). | Salomón | Activo |
| R-13 | El PIN de seguridad se valida en el cliente y no en el servidor. | Seguridad | 2 | 2 | 4 (Medio) | Validar el PIN mediante una Cloud Function (HU-33) y unificar el límite de intentos (HU-34). | Salomón | Activo |
| R-14 | Defectos detectados en las pruebas de extremo a extremo que consuman tiempo de corrección. | Calidad | 2 | 2 | 4 (Medio) | Reservar capacidad en el sprint, registrar cada defecto en el plan de pruebas y volver a probar tras corregir. | Sebastián | Activo |
| R-15 | Capturas de evidencia con datos personales visibles (RUT, correo o teléfono). | Seguridad | 2 | 2 | 4 (Medio) | Usar datos de prueba y ocultar o difuminar la información personal antes de insertar las capturas. | Equipo | Activo |
| R-16 | Acumulación de entregas finales (informe, evidencias, manual y presentación) al cierre del proyecto. | Tiempo | 3 | 2 | 6 (Alto) | Usar plantillas de documentación, distribuir la redacción por responsable y priorizar por sobre mejoras de prioridad Media. | Equipo | Activo |
| R-17 | Cobertura de pruebas limitada a la lógica de negocio, sin pruebas de reglas ni integración continua. | Calidad | 2 | 2 | 4 (Medio) | Incluir en la hoja de ruta las pruebas de reglas con emuladores y GitHub Actions (HU-92 y HU-93). | Sebastián | Activo |

## Resumen

| Total de riesgos | Cerrados | Mitigados / Aceptados | Activos | Nivel Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 8 | 3 | 6 | 10 |