# Registro de cambios y ajustes

Cambios al alcance, plan, metodología o diseño, con su justificación.

| Proyecto | ServiciosYa | Total de cambios registrados | 17 |
| --- | --- | --- | --- |
| Última actualización | 07-10-2026 | Referencia de fecha | Sprint y semanas del plan de 18 semanas |

| N° | Fecha | Cambio o ajuste | Motivo | Impacto en alcance / plan | Decidido por | Documento afectado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 (sem. 1–2) | Agregar al plan la actividad "Auditoría y corrección de la base heredada". | La base heredada tenía más deuda técnica de la prevista (credenciales, reglas, panel de administración y lógica duplicada). | Alcance +1 actividad; ocupa las semanas 1–2 y desplaza la construcción de funcionalidades nuevas. | Equipo | Plan de trabajo; Carta Gantt; docs/ARCHITECTURE.md |
| 2 | Sprint 1 (sem. 1–2) | Mover el token de Mercado Pago a variables de entorno no versionadas. | Evitar la exposición de credenciales en el repositorio. | Sin impacto en el plazo; mejora la seguridad del proyecto. | Salomón | README; .env.example; .gitignore |
| 3 | Sprint 1 (sem. 1–2) | Reescribir los índices compuestos de Firestore. | Faltaban índices para consultas con varios filtros y existía uno de una colección inexistente. | Sin impacto en el alcance; evita errores de consulta al desplegar. | Salomón | firestore.indexes.json |
| 4 | Sprint 2 (sem. 3–4) | Unificar el catálogo de rubros en un único archivo (categories.js). | Catálogo duplicado y desincronizado entre solicitudes y registro de profesionales. | Alcance +1 historia de prioridad Alta (HU-75); sin retraso en el plan. | Maximiliano | src/data/categories.js; docs/MODELO_DATOS.md |
| 5 | Sprint 2 (sem. 3–4) | Ampliar el catálogo desde oficios del hogar a rubros presenciales de múltiples categorías (38 rubros en 11 categorías). | Ampliar el mercado objetivo, como define el objetivo específico 5 del proyecto. | Aumenta el alcance del catálogo; sin cambio en las fechas de entrega. | Maximiliano | Guía Fase 1; docs/INNOVACION.md |
| 6 | Sprint 3 (sem. 5–6) | Acotar la capa municipal al modelo de datos y a la experiencia de usuario, operada desde Admin, dejando el convenio real como hito posterior. | Un convenio real con una municipalidad excede el alcance de un semestre. | Reduce el alcance de la integración institucional; se mantiene el aporte de valor del proyecto. | Equipo | docs/INNOVACION.md; Modelo de convenio OMIL |
| 7 | Sprint 3 (sem. 5–6) | Reemplazar el uso de Firebase Storage por imágenes comprimidas en el navegador y almacenadas en Firestore. | Firebase Storage requiere un plan de pago. | Cambio técnico de bajo impacto; limita el tamaño y la cantidad de imágenes por documento. | Equipo | src/firebase.js; docs/MODELO_DATOS.md |
| 8 | Sprint 4 (sem. 7–8) | Extraer las reglas críticas (PIN, strikes, niveles de verificación y créditos) a src/lib/business.js. | La lógica estaba repetida en varias pantallas y no podía probarse de forma aislada. | Alcance +2 historias (HU-85 y HU-86); sin retraso, al realizarse junto con las pruebas. | Equipo | docs/ARCHITECTURE.md; src/lib/business.js |
| 9 | Sprint 4 (sem. 7–8) | Reemplazar la regla de modo prueba de Firestore por reglas con denegación por defecto y reglas por colección. | La regla anterior tenía fecha vencida y denegaba todo el tráfico. | Alcance +1 historia de prioridad Alta (HU-78); requiere revisar cada pantalla tras publicar. | Salomón | firestore.rules |
| 10 | Sprint 4 (sem. 7–8) | Incorporar una suite de 25 pruebas unitarias con Vitest. | Verificar las reglas críticas del negocio y detectar regresiones. | Alcance +1 historia de prioridad Alta; agrega horas de QA al sprint. | Sebastián | Plan de pruebas; src/lib/__tests__ |
| 11 | Sprint 4 (sem. 7–8) | Adoptar roles Scrum rotativos a partir del Sprint 5. | El monitoreo mostró que los roles fijos concentraban el conocimiento en una persona por área. | Cambia la forma de trabajo; sin impacto en el alcance ni en el plazo. | Equipo | Registro de roles rotativos; Guía Fase 2 |
| 12 | Sprint 5 (sem. 9–10) | Ampliar el pasaporte municipal con sub-sellos (OMIL/BNE, título profesional y situación migratoria). | Dar más información verificada al cliente sin exponer el RUT. | Alcance +1 historia de prioridad Media (HU-57); sin retraso. | Maximiliano | docs/INNOVACION.md; docs/MODELO_DATOS.md |
| 13 | Sprint 6 (sem. 11–12) | Aplicar carga diferida por ruta y separar las librerías pesadas en chunks. | El paquete de la aplicación era muy grande y retrasaba la carga inicial. | Alcance +1 historia de prioridad Media (HU-87); mejora el rendimiento. | Maximiliano | vite.config.js; docs/ARCHITECTURE.md |
| 14 | Sprint 6 (sem. 11–12) | Incorporar contenedores Docker con emuladores de Firebase. | Facilitar que cualquier integrante o evaluador reproduzca el entorno sin configuración manual. | Alcance +1 historia de prioridad Media (HU-88); agrega documentación. | Equipo | Dockerfile; docker-compose.yml; docs/DOCKER.md |
| 15 | Sprint 7 (sem. 13–14) | Congelar nuevas funcionalidades durante la validación de extremo a extremo. | Proteger la estabilidad del sistema mientras se prueba y se corrige. | Reduce el alcance del sprint; asegura la calidad de lo ya construido. | Equipo | Plan de pruebas; Product Backlog |
| 16 | Sprint 8 (sem. 15–16) | Definir plantillas de evidencias con numeración E1 a E23. | Ordenar la recolección de capturas y vincularlas con las secciones del informe final. | Alcance +1 historia de prioridad Alta (HU-99); agrega horas de documentación. | Sebastián | Informe final; plantillas de evidencias |
| 17 | Sprint 9 (sem. 17–18) | Mover las mejoras de seguridad pendientes a una hoja de ruta posterior. | Priorizar el informe final y la presentación frente a mejoras de prioridad Media. | Reduce el alcance del cierre; las historias quedan registradas en el backlog. | Equipo | Product Backlog; Informe final (sección 4.12) |